## Synthèse
Sprint Tracker — export de la base
Généré le | 2026-09-07 15:46
Squads | 2
Comptes utilisateurs | 9
dont actifs | 9
Sprints | 3
Semaines de revue | 9
Objectifs saisis | 32
dont validés | 28
Jours fériés enregistrés | 18
Congés enregistrés | 1

## Squads
Squad | Heures / jour | Membres | Sprints | Créée le
Squad Digital | 8 | 7 | 3 | 2026-08-20
Squad OMCM | 8 | 0 | 0 | 2026-09-01

## Utilisateurs
Nom | Email | Rôle | Squad | Actif | Mot de passe à changer | Dernière connexion
BELINGA Yan | yan.belinga@orange.com | Développeur | Squad Digital | oui | non | 2026-08-25 15:41
DJOUNGANG Charlène Ext O-CM/DEC | charlene.djoungang@orange.com | Observateur | Squad Digital | oui | oui | 2026-08-25 08:50
FOGUE Hervé | herve.soubgui@orange.com | Tech Lead | Squad Digital | oui | oui | 2026-08-20 08:35
FOKA Emmanuel | emmanuel.foka@orange.com | Scrum Master | Squad Digital | oui | non | 2026-09-07 08:45
MBENG Ivan | ivan.mbeng@orange.com | Développeur | Squad Digital | oui | oui
SCHUAME Alexandre | alexandre.schuame@orange.com | Développeur | Squad Digital | oui | oui | 2026-08-20 08:31
Sudo Admin | sudoadmin@orange.com | Super admin | — | oui | non | 2026-09-07 14:55
Test User | test@example.com | Observateur | — | oui | non
YAYA Arafat | arafat.yaya@orange.com | Développeur | Squad Digital | oui | oui | 2026-08-20 09:13

## Sprints
Squad | Sprint | Début | Fin | Semaines | Capacité (h) | Clôturé
Squad Digital | Sprint #02 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 3 | 564 | non
Squad Digital | Sprint #01 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | 3 | 556 | oui
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 3 | 564 | oui

## Semaines
Squad | Sprint | Semaine | Début | Revue | Jours ouvrés | Capacité (h) | Clôturée
Squad Digital | Sprint #02 | S1 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 188 | non
Squad Digital | Sprint #02 | S2 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 188 | non
Squad Digital | Sprint #02 | S3 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | 188 | non
Squad Digital | Sprint #01 | S1 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | 188 | oui
Squad Digital | Sprint #01 | S2 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 188 | oui
Squad Digital | Sprint #01 | S3 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 180 | oui
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S1 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 188 | oui
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S2 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 188 | oui
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S3 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 188 | oui

## Objectifs
Squad | Sprint | Semaine | Porteur | Ticket | ID Perfit | Projet | Objectif | Cap. (h) | Réel (h) | Exécution | Validé | Blocage | Commentaire | Mis à jour le
Squad Digital | Sprint #01 | S1 | BELINGA Yan | 9322 |  | CxRecov Lot 1 | Appui — recouvrement LOT 1 ¦ Frontend | 40 | 34 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-27 03:49
Squad Digital | Sprint #01 | S1 | FOGUE Hervé | 0000 |  | Tech Lead | Supervision technique + revue des livraisons | 40 | 25 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-28 12:55
Squad Digital | Sprint #01 | S1 | MBENG Ivan | 11419 |  | Mesure d'engagement des Clients | Déploiement preprod + finalisation document DAB | 40 | 28 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-27 03:49
Squad Digital | Sprint #01 | S1 | SCHUAME Alexandre | 9322 |  | Digitalisation de la gestion du recouvrement LOT 1 | Livraison de la fonctionnalité d'import | 40 | 20 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-27 03:49
Squad Digital | Sprint #01 | S1 | YAYA Arafat | 9673 |  | HLR Manager | Passage en déploiement preprod + test des requêtes | 17.5 | 14 | Bloqué / hors capacité | oui |  |  | 2026-08-27 03:49
Squad Digital | Sprint #01 | S2 | FOGUE Hervé | 0000 |  | TECH LEAD | supervision technique, revue des codes, deploiement compteur des clics, demande DAB CxRECOV | 40 | 35 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-28 13:00
Squad Digital | Sprint #01 | S2 | MBENG Ivan | 11419 |  | Compteur des clics | livrer la première version testable en preprod, deploiement et finaliser le document du DAB | 40 | 35 | Test qualif | oui |  |  | 2026-08-28 10:28
Squad Digital | Sprint #01 | S2 | SCHUAME Alexandre | 9322 |  | Digitalisation de la gestion du recouvrement LOT 1 | livraison la fonctionnalité consultation, gestion des interactions, les mails et paiement et terminer la fonctionnalité sur l’import | 40 | 32 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-28 15:10
Squad Digital | Sprint #01 | S2 | BELINGA Yan | 9322 |  | Digitalisation de la gestion du recouvrement LOT 1 | livraison la fonctionnalité consultation, gestion des interactions, les mails et paiement et terminer la fonctionnalité sur l’import | 40 | 35 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-28 15:10
Squad Digital | Sprint #01 | S2 | YAYA Arafat | 9673 |  | HLR Manager | Passage en déploiement preprod + test desrequêtes | 17.5 | 8 | Bloqué / hors capacité | non |  |  | 2026-08-28 13:01
Squad Digital | Sprint #01 | S2 | FOKA Emmanuel | 0000 |  | SQUAD DIGITAL | DAB : CxRecov, HLR Manager, Compteurs des clis BD : CxRecov, Compteurs des clis Cahier des Tests : CxRecov, HLR Manager, Compteurs des clis | 40 | 35 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-28 14:59
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S1 | SCHUAME Alexandre | 9322 |  | CXRecov | Modèle de données du recouvrement et migration initiale | 35 | 34 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S1 | BELINGA Yan | 9322 |  | CXRecov | Écrans de consultation des portefeuilles | 35 | 33 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S1 | MBENG Ivan | 11419 |  | Compteur de clic | Collecte des événements de clic et agrégation | 32 | 30 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S1 | YAYA Arafat | 9673 |  | HLR | Cartographie des requêtes HLR à reprendre | 30 | 31 | Faisabilité | oui |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S1 | FOGUE Hervé | 9322 |  | CXRecov | Revue d’architecture et cadrage technique du lot 1 | 28 | 27 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S2 | SCHUAME Alexandre | 9322 |  | CXRecov | Import des créances et rapprochement des comptes | 36 | 38 | Test qualif | oui |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S2 | BELINGA Yan | 9322 |  | CXRecov | Historique des interactions par compte | 34 | 32 | Test qualif | oui |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S2 | MBENG Ivan | 11419 |  | Compteur de clic | Tableau de bord d’engagement et export | 34 | 35 | Test business | oui |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S2 | YAYA Arafat | 9673 |  | HLR | Purge des enregistrements obsolètes | 32 | 20 | Retour qualif : correction | non |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S2 | FOGUE Hervé | 9322 |  | CXRecov | Préparation du dossier DAB et revue des livraisons | 30 | 38 | Implémentation | oui |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S3 | SCHUAME Alexandre | 9322 |  | CXRecov | Corrections de qualification et passage en DAB | 34 | 33 | Passage en DAB | oui |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S3 | BELINGA Yan | 9322 |  | CXRecov | Reprise des retours de qualification | 32 | 30 | Test qualif | oui |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S3 | MBENG Ivan | 11419 |  | Compteur de clic | Mise en préproduction du compteur | 30 | 29 | Passage en DAB | oui |  |  | 2026-08-27 19:18
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S3 | YAYA Arafat | 9673 |  | HLR | Reprise de la purge — accès préprod indisponible | 32 | 12 | Bloqué / hors capacité | non | Environnement de préproduction indisponible depuis le 11/08 — ticket infra en attente |  | 2026-08-27 19:19
Squad Digital | Sprint #00 — démonstration | S3 | FOGUE Hervé | 9322 |  | CXRecov | Passage en DAB du lot 1 et plan de bascule | 30 | 28 | Passage en DAB | oui |  |  | 2026-08-27 19:19
Squad Digital | Sprint #01 | S2 | YAYA Arafat | 11322 |  | GTR Flow | déploiement | 12 |  | Non démarré | non |  |  | 2026-08-28 13:01
Squad Digital | Sprint #01 | S3 | YAYA Arafat | 1322 |  | GTR Flow | déploiement GTR Flow en preprod | 35 | 32 | Implémentation | oui |  |  | 2026-09-04 09:38
Squad Digital | Sprint #01 | S3 | BELINGA Yan | 9322 |  | CxRecov Lot 1 | finaliser avec l’import mensuel dans le rôle exploitant, finaliser les modification types email interactions gestionnaire et les éléments manager | 35 | 28 | Implémentation | oui |  |  | 2026-09-04 15:24
Squad Digital | Sprint #01 | S3 | SCHUAME Alexandre | 9322 |  | CxRecov Lot 1 | Frontend : finaliser avec l’import mensuel dans le rôle exploitant, finaliser les modification types email interactions gestionnaire et les éléments manager | 35 | 30 | Implémentation | oui |  |  | 2026-09-04 14:10
Squad Digital | Sprint #01 | S3 | FOGUE Hervé | 0000 |  | Supervision Support | supervision que les points soient bouclés : compteur des clics, CxRecov, GTR Flow, analyse des points sur le prochain sprint | 35 | 35 | Implémentation | oui |  |  | 2026-09-04 15:24
Squad Digital | Sprint #01 | S3 | MBENG Ivan | 11419 |  | Compteurs des Clics | passer en qualif, finaliser la fonctionnalité de géolocalisation | 35 | 30 | Test qualif | oui |  |  | 2026-09-04 14:22

## Jours fériés
Date | Libellé | Portée | Jour
2026-01-01 | Jour de l’An | National | jeudi
2026-02-11 | Fête de la Jeunesse | National | mercredi
2026-04-03 | Vendredi Saint | National | vendredi
2026-04-06 | Lundi de Pâques | National | lundi
2026-05-01 | Fête du Travail | National | vendredi
2026-05-14 | Ascension | National | jeudi
2026-05-20 | Fête Nationale | National | mercredi
2026-08-15 | Assomption | National | samedi
2026-12-25 | Noël | National | vendredi
2027-01-01 | Jour de l’An | National | vendredi
2027-02-11 | Fête de la Jeunesse | National | jeudi
2027-03-26 | Vendredi Saint | National | vendredi
2027-03-29 | Lundi de Pâques | National | lundi
2027-05-01 | Fête du Travail | National | samedi
2027-05-06 | Ascension | National | jeudi
2027-05-20 | Fête Nationale | National | jeudi
2027-08-15 | Assomption | National | dimanche
2027-12-25 | Noël | National | samedi

## Congés
Collaborateur | Squad | Du | Au | Motif
BELINGA Yan | Squad Digital | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Soucis personnel